## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Scherrer Eliott |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 11 heures 15 minutes |  |  | Date: | 28.08.2024 au 1.11.2024
|  | 360 | 315 | 675
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Documentation | Créere la To-do list
36 | 2024-09-02 |  | 55 | Analyse | Commencer le premier persona | Pas le temps de terminer. | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-06 |  | 30 | Analyse | Finir le premier persona |  | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-06 |  | 35 | Analyse | Commencer le deuxième persona | Pas le temps de terminer. | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 25 | Analyse | Présentation par le professeur |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2024-09-09 |  | 25 | Analyse | Finir le deuxième persona |  |  | 5 | 20
37 | 2024-09-09 |  | 10 | Implémentation | Commencer et finir le wireframe pour le Main Menu |  |  | 6 | 25
37 | 2024-09-09 | 1 |  | Implémentation | Commencer et finir le wireframe pour le In Game Screen |  |  | 7 | 30
37 | 2024-09-09 | 1 | 15 | Implémentation | Commencer le wireframe pour le Level Editor |  |  | 8 | 35
38 | 2024-09-20 | 1 |  | Analyse | Créer la palette de couleur | Je suis encore indécis sur le Primary |  |  | 40
|  |  | 30 | Implémentation | Continuer le wireframe du Level Editor | Pas le temps de terminer. |  |  | 45
|  | 1 | 30 | Implémentation | Finir le wireframe du Level Editor |  |  |  | 50
|  | 2 | 50 | Implémentation | Commencer le mockup du Level Editor |  |  |  | 55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))