## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Scherrer Eliott |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 6 heures 55 minutes |  |  | Date: | 28.08.2024 au 1.11.2024
|  | 180 | 235 | 415
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Documentation | Création de la To-do list
36 | 2024-09-02 |  | 55 | Analyse | Création du premier persona | Pas le temps de terminer. | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-06 |  | 30 | Analyse | Finir le premier persona |  | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-06 |  | 35 | Analyse | Commencer le deuxième persona | Pas le temps de terminer. | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 25 | Analyse | Présentation par le professeur |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2024-09-09 |  | 25 | Analyse | Finir le deuxième persona |  |  | 5 | 20
37 | 2024-09-09 |  | 10 | Implémentation | Création du wireframe pour le Main Menu |  |  | 6 | 25
37 | 2024-09-09 | 1 |  | Implémentation | Création du wireframe pour le In-game |  |  | 7 | 30
37 | 2024-09-09 | 1 | 15 | Implémentation | Création du wireframe pour l'Editeur de niveaux |  |  | 8 | 35
38 | 2024-09-20 | 1 |  | Analyse | Création de la palette de couleur | Je suis encore indécis sur le Primary |  |  | 40
|  |  | 30 | Implémentation | Continuation du wireframe pour l'Editeur de niveaux | Pas le temps de terminer. |  |  | 45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))